| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- | --- |
| Số: 43/TB-UBND |  | Tuyên Quang, ngày 06 tháng 6 năm 2018 |

THÔNG BÁO

Kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện điều chỉnh

địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuyên Quang

và thành lập phường thuộc thành phố Tuyên Quang

Ngày 05/6/2018, đồng chí Trần Ngọc Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuyên Quang và thành lập phường thuộc thành phố Tuyên Quang (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo.

Dự họp có các thành viên Ban Chỉ đạo (tại Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 11/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang).

Sau khi nghe Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang báo cáo tình hình thực hiện việc lập hồ sơ, Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuyên Quang và thành lập phường thuộc thành phố Tuyên Quang và Sở Xây dựng trình bày báo cáo các phương án và giải pháp thực hiện thành lập phường sau khi điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuyên Quang đạt tiêu chí đô thị loại II vào năm 2020; ý kiến thảo luận tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận như sau:

1. Đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo trong việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 23/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Về tiến độ kế hoạch thực hiện việc lập hồ sơ, Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuyên Quang và thành lập phường thuộc thành phố Tuyên Quang:

Nhất trí việc điều chỉnh tiến độ kế hoạch lập hồ sơ, Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuyên Quang và thành lập phường thuộc thành phố Tuyên Quang tại Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 23/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Giao Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang tham mưu, đề xuất điều chỉnh mốc thời gian của Kế hoạch cho phù hợp.

- Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu, đề xuất văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo, đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đồng ý cho rút nội dung trình Hội đồng nhân dân về Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuyên Quang và thành lập phường thuộc thành phố Tuyên Quang khỏi chương trình kỳ họp thứ sáu vào tháng 7/2018.

3. Về nội dung của Đề án:

Nhất trí nguyên tắc thực hiện đúng phương án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuyên Quang theo Kết luận số 170-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng ý xem xét phương án thành lập phường Lưỡng Vượng (phương án cũ là thành lập phường Mỹ Lâm) theo đề xuất của Sở Xây dựng và ý kiến thảo luận của các thành viên Ban Chỉ đạo.

Giao Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang hoàn thiện Đề án, trình Ủy ban nhân dân tỉnh trong ngày 07/6/2018 để trình Thường trực Tỉnh ủy vào kỳ họp ngày 11/6/2018 theo quy định.

4. Giao Sở Xây dựng: Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Đề án đánh giá tiêu chuẩn về cơ sở hạ tầng đô thị đối với thành phố Tuyên Quang sau khi điều chỉnh địa giới hành chính và Đề án đánh giá các tiêu chuẩn thành lập phường thuộc thành phố Tuyên Quang.

5. Các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo có trách nhiệm chủ động, triển khai thực hiện các nhiệm vụ có liên quan để hoàn thiện các nội dung công việc được phân công đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuyên Quang và thành lập phường thuộc thành phố Tuyên Quang. Yêu cầu các cá nhân, tổ chức có liên quan khẩn trương thực hiện và báo cáo kết quả đúng thời gian quy định./.

| Nơi nhận: - Chủ tịch UBND tỉnh (Báo cáo); - Đ/c Trần Ngọc Thực PCT UBND tỉnh (Báo cáo); - Chánh VP UBND tỉnh; - Các Phó CVP UBND tỉnh; - Các thành viên Ban Chỉ đạo (thực hiện); - Trưởng phòng: NC; QHĐTXD. - Lưu VT, NC (Thg). | TL. CHỦ TỊCH CHÁNH VĂN PHÒNG Đã ký (Đã Tạ Văn Dũng |
| --- | --- |