| ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| TỈNH TUYÊN QUANG | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| Số: 45/KH-UBND | Tuyên Quang, ngày 21 tháng 5 năm 2018 |

KẾ HOẠCH

Tổ chức Liên hoan trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2018

Căn cứ Văn bản số 92/BVHTTDL-DSVH ngày 09/01/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia gắn với Lễ hội Thành Tuyên tại tỉnh Tuyên Quang năm 2018;

Căn cứ Kết luận số 203-KL/TU ngày 16/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (kỳ thứ 30);

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức Liên hoan trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lần thứ nhất năm 2018 (sau đây gọi tắt là Liên hoan) nhằm tôn vinh và phát huy kho tàng di sản phi vật thể quốc gia của các địa phương trong cả nước, góp phần tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương (Khoá XI) về "Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước".

- Tổ chức Lễ hội Thành Tuyên năm 2018 nhằm giới thiệu với nhân dân trong nước và quốc tế về hình ảnh miền đất, con người và các giá trị di sản văn hóa của Tuyên Quang, đặc biệt là giá trị đặc sắc về lịch sử, văn hóa của quê hương cách mạng, "Thủ đô khu giải phóng - Thủ đô kháng chiến"; tiếp tục từng bước xây dựng Lễ hội Thành Tuyên trở thành sản phẩm du lịch mang tầm thương hiệu quốc gia và khu vực, góp phần thúc đẩy du lịch của tỉnh ngày càng phát triển, thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 27/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

2. Yêu cầu

Các ngành, đơn vị được giao chủ trì phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết, chuẩn bị chu đáo và tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động trong khuôn khổ Liên hoan và Lễ hội Thành Tuyên năm 2018 với nội dung thiết thực, phù hợp, hấp dẫn, mang tính nghệ thuật cao, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, niềm tự hào, ý chí tự lực tự cường, ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI đã đề ra; đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân; đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh và hỗ trợ tốt nhất cho các đoàn về tham dự Liên hoan.

II. QUY MÔ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Quy mô

- Liên hoan dự kiến mời các tỉnh tham gia gồm các loại hình di sản: Nhã nhạc Cung đình (Thừa Thiên Huế), Cồng chiêng Tây Nguyên (Đắk Lắk), Dân ca Quan họ (Bắc Ninh), Đờn ca tài tử (Bạc Liêu), Dân ca Ví, Giặm (Hà Tĩnh), Khèn Mông, Nhảy lửa (Hà Giang), Chầu văn (Nam Định), Xòe Thái (Sơn La), trò diễn Xuân Phả (Thanh Hóa), Hát Bài Chòi (Quảng Nam), Hát then của dân tộc Tày, Nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn; nghi lễ tín ngưỡng thờ Mẫu (Tuyên Quang).

- Lễ hội Thành Tuyên năm 2018 gồm các huyện, thành phố trong tỉnh và mời một số đoàn đại biểu quốc tế, các địa phương, đại sứ quán các nước: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước ASEAN; các tổ chức quốc tế; một số tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam có quan hệ hợp tác với tỉnh.

2. Thời gian

- Liên hoan: Diễn ra trong 04 ngày, từ ngày 20 - đến ngày 23/9/2018 (từ ngày 11 - đến ngày 14/8 Âm lịch; thứ Năm, Sáu, Bảy và Chủ Nhật).

- Lễ hội Thành Tuyên và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật do các cơ quan, đơn vị của tỉnh Tuyên Quang tổ chức diễn ra từ ngày 19/9 đến ngày 23/9/2018 (từ ngày 10/8 đến ngày 15/8 Âm lịch; thứ Tư đến thứ Hai tuần kế tiếp).

3. Địa điểm

Tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

III. CƠ QUAN CHỦ TRÌ VÀ PHỐI HỢP THỰC HIỆN

1. Về Liên hoan

1.1. Cơ quan chủ trì:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

- Mời Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tham gia Ban Chỉ đạo

1.2. Cơ quan phối hợp:

Ủy ban nhân dân các tỉnh tham gia Liên hoan.

1.3. Đơn vị thực hiện:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao các tỉnh tham gia Liên hoan.

2. Về Lễ hội Thành Tuyên

- Cơ quan chỉ đạo: Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Đài Phát thanh và Truyền hình và một số sở, ban, ngành của tỉnh.

IV. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Các hoạt động tại Liên hoan

1.1. Lễ Khai mạc Liên hoan và Lễ hội Thành Tuyên năm 2018

- Chủ đề "Tinh hoa hội tụ".

- Thời gian: 20 giờ 00', ngày 21/9/2018 (thứ Sáu, ngày 12/8 Âm lịch).

- Địa điểm: Sân khấu Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang.

- Chương trình Khai mạc:

+ Ổn định tổ chức, đón tiếp đại biểu.

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

+ Phát biểu chào mừng của lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang.

+ Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

+ Phát biểu khai mạc của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

+ Chương trình nghệ thuật đặc sắc: Do tỉnh Tuyên Quang chủ trì, phối hợp với các tỉnh tham gia Liên hoan chuẩn bị 01 chương trình nghệ thuật thời lượng 60 phút.

(Có kịch bản riêng, truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang và một số Đài truyền hình của các địa phương trong khu vực)

- Chủ trì: Ban Tổ chức Liên hoan và Lễ hội Thành Tuyên năm 2018.

- Đơn vị đầu mối: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang.

- Thành phần phối hợp: Diễn viên, nghệ nhân các tỉnh tham gia Liên hoan; Đoàn Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang; huy động một số diễn viên các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp trung ương và địa phương.

- Thành phần khách mời

+ Đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

+ Đại diện lãnh đạo một số Ban, Bộ, ngành Trung ương gồm: Ban Tuyên giáo Trung ương; Ban Dân vận Trung ương; Ban Đối ngoại Trung ương; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Công an; Ủy ban Dân tộc; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Ngoại giao; Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam; Quân khu 2; Văn phòng Đại diện UNESCO tại Việt Nam; Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam; Hội Nhạc sỹ Việt Nam; Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam, Hội Di sản Việt Nam.

+ Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Tổng cục Thể dục, Thể thao; Tổng cục Du lịch; Cục Văn hóa cơ sở; Cục Di sản văn hóa; Cục Hợp tác quốc tế; Vụ Văn hóa dân tộc; Vụ Kế hoạch Tài chính; Văn phòng Bộ; Vụ Thi đua – Khen thưởng; Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam; Viện Âm nhạc (Học viện Âm nhạc quốc gia); Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam; Trung tâm triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam.

+ Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao: Vụ Văn hóa đối ngoại và UNESCO, Cục Ngoại vụ địa phương.

+ Đại biểu quốc tế có quan hệ hợp tác với tỉnh: Tỉnh Xiêng Khoảng, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; Thành phố Anseong tỉnh Gyeonggi, Đại Hàn Dân Quốc; Châu Vân Sơn, tỉnh Vân Nam, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa; tỉnh Sakon Nakhon, Vương quốc Thái Lan; tỉnh Oita, tỉnh Aomori, Nhật Bản.

+ Đại sứ quán các nước: Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, các nước ASEAN tại Hà Nội; một số nước Châu Âu, như: Hungary, Tây Ban Nha,...

+ Một số tổ chức quốc tế; tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam có quan hệ hợp tác với tỉnh.

+ Một số tập đoàn, doanh nghiệp có dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh: Tập đoàn Mường Thanh, Vingroup, Xuân Trường, Dabaco, Geleximco... một số hãng lữ hành như Saigontourist, Vietnamtourism, Bến Thành tourist, Vietravel...

+ Đại biểu đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh tham gia Liên hoan.

+ Đại biểu tỉnh Tuyên Quang: Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên là cán bộ cấp cao của Trung ương là người Tuyên Quang đã nghỉ hưu; nguyên Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh; lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, lãnh đạo Huyện ủy, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang và lãnh đạo Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh Tuyên Quang.

- Các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương và của tỉnh Tuyên Quang: Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hà Nội, Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Truyền hình Quân đội Nhân dân; Báo Tiền Phong, Báo Văn hóa, Báo Dân tộc và Phát triển, Tạp chí Văn hóa các dân tộc, Báo Điện tử Đảng cộng sản Việt Nam, Tạp chí Du lịch,… Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Tân Trào, Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Tuyên Quang, Văn phòng báo Nhân dân tại Tuyên Quang.

- Một số nhà nghiên cứu văn hóa dân gian ở Trung ương, khu vực và của tỉnh Tuyên Quang.

- Nghệ nhân, diễn viên quần chúng các tỉnh tham gia Liên hoan (mỗi đoàn tham gia không quá 30 người).

- Các nghệ sĩ, diễn viên các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp Trung ương và địa phương.

1.2. Trình diễn một số Di sản văn hóa phi vật thể có tính cộng đồng

- Thời gian: 20 giờ ngày 23/9/2018 (Chủ nhật, ngày 14/8 Âm lịch).

- Địa điểm: Dự kiến sân Trường Tiểu học Bình Thuận, thành phố Tuyên Quang.

- Thành phần: Trình diễn 03 di sản: Xòe Thái (Sơn La), Cồng chiêng Tây Nguyên (Đắk Lắk), Nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn (Tuyên Quang và Hà Giang).

- Nội dung: Mỗi đoàn chuẩn bị chương trình giới thiệu di sản từ 15 phút đến 20 phút. Ban Tổ chức xây dựng kịch bản chung cho đêm trình diễn.

- Đơn vị đầu mối: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang.

- Đơn vị tham gia thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 04 tỉnh tham gia Liên hoan: Sơn La, Đắk Lắk, Tuyên Quang và Hà Giang.

1.3. Triển lãm, giới thiệu, trưng bày ảnh, hiện vật di sản văn hóa

- Thời gian: Từ ngày 21/9 đến ngày 23/9/2018 (khai mạc 8 giờ, thứ Sáu, ngày 21/9/2018; ngày 12/8 Âm lịch).

- Địa điểm: Quảng trường Nguyễn Tất Thành.

- Thành phần tham gia: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh tham gia Liên hoan.

- Nội dung trưng bày: Trưng bày ảnh, các hiện vật, hình ảnh đặc sắc; sản phẩm văn hóa truyền thống, hình ảnh những nghệ nhân tiêu biểu, các loại nhạc cụ, trang phục truyền thống của các loại hình di sản quốc gia của địa phương.  Ban Tổ chức bố trí cho mỗi tỉnh 01 gian trưng bày có kích thước 3m x 3m.

- Đơn vị đầu mối: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang.

- Đơn vị tham gia thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh tham gia Liên hoan.

1.4. Hội thảo "Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể quốc gia gắn với phát triển du lịch"

- Thời gian: 08 giờ, ngày 22/9/2018 (01 buổi, thứ Bảy, ngày 13/8 Âm lịch).

- Địa điểm: Phòng họp số 212, Trung tâm Hội nghị tỉnh Tuyên Quang.

- Chủ trì Hội thảo: Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và lịch; lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang; Tổng cục Du lịch; Cục Di sản văn hóa; Vụ Văn hóa Dân tộc; Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang.

- Đơn vị phối hợp: Cục Di sản văn hóa; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao các tỉnh tham gia Liên hoan.

- Thành phần tham dự:

+ Đại biểu Trung ương: Đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và lịch; các Cục, Vụ, Viện, Hội, các nhà nghiên cứu di sản văn hóa, văn hóa dân gian.

+ Đại biểu các tỉnh: Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh tham gia Liên hoan.

+ Đại biểu tỉnh Tuyên Quang: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo và cán bộ, công chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh; Hội Văn học nghệ thuật tỉnh; một số cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh.

+ Phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương, địa phương.

(Mỗi tỉnh, thành phố tham gia 01 tham luận tại Hội thảo. Mời các Cục, Vụ, Viện, Hội, các nhà nghiên cứu của Trung ương tham luận tham gia Hội thảo).

1.5. Giải Quần vợt Cúp Tân Trào mở rộng

- Thời gian: Từ ngày 20/9 đến ngày 22/9/2018 (khai mạc 8h00, thứ Năm, ngày 20/9).

- Địa điểm: Sân thi đấu Nhà khách Minh Thanh.

- Chủ trì: Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Tuyên Quang, Liên đoàn Quần vợt tỉnh (mời thêm các đồng chí lãnh đạo các tỉnh, lãnh đạo các đoàn tham gia).

(Có kế hoạch riêng)

1.6. Lễ Bế mạc tổng kết Liên hoan

- Thời gian: 15 giờ 30 phút, ngày 22/9/2018 (thứ Bảy, ngày 13/8 Âm lịch).

- Địa điểm: Sân khấu Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang.

- Nội dung: Tổng kết, trao giải, bế mạc Liên hoan.

- Thành phần: Đại biểu, Ban Tổ chức, diễn viên, nghệ nhân các đoàn tham gia Liên hoan.

- Chủ trì: Ban Tổ chức Liên hoan và Lễ hội Thành Tuyên năm 2018.

- Đơn vị đầu mối: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang.

- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh tham gia Liên hoan.

2. Đêm hội Thành Tuyên và các hoạt động phụ trợ

2.1. Đêm hội Thành Tuyên

Chủ đề "Lung linh sắc màu Đêm hội Thành Tuyên".

- Thời gian: 20 giờ ngày 22/9/2018 (thứ Bảy, ngày 13/8 âm lịch).

- Địa điểm: Sân khấu Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang.

- Chương trình Đêm hội:

+ Chương trình nghệ thuật thiếu nhi chào mừng.

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

+ Phát biểu khai mạc của lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang.

+ Phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

+ Tặng quà cho các em học sinh nghèo vượt khó.

+ Diễn diễu mô hình đèn Trung thu.

- Đơn vị chỉ đạo thực hiện: Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

- Đơn vị thực hiện: Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang (chỉ đạo xây dựng, chuẩn bị mô hình diễn diễu); Ủy ban nhân dân huyện (mỗi huyện tham gia diễn diễu 01 mô hình).

- Đơn vị phối hợp xây dựng kịch bản và tổ chức thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

- Thành phần đại biểu: Như đại biểu mời dự Lễ Khai mạc Liên hoan và Lễ hội Thành Tuyên năm 2018.

(Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng chương trình, kịch bản chi tiết hoạt động diễn diễu mô hình và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật phụ trợ)

2.2. Trưng bày, giới thiệu ẩm thực, sản phẩm du lịch của Tuyên Quang

- Thời gian: Khai mạc trưng bày từ 08 giờ 00 phút, ngày 20/9/2018 (thứ Năm, ngày 11/8 Âm lịch).

- Địa điểm: Sân Trung tâm Văn hóa, Thể thao Thanh thiếu nhi tỉnh.

- Số lượng: 07 huyện, thành phố thuộc tỉnh Tuyên Quang.

- Nội dung: Trưng bày, chế biến, giới thiệu ẩm thực, hàng nông sản đặc trưng, tiêu biểu, các sản phẩm du lịch của tỉnh Tuyên Quang.

- Hình thức: Ban Tổ chức dựng khung gian hàng (kích thước 3m x 3m) theo sơ đồ, bố trí để thực hiện việc trưng bày (mỗi huyện, thành phố 02 gian hàng. Trong đó, 01 gian trưng bày, chế biến, giới thiệu ẩm thực, bán hàng nông sản đặc trưng, tiêu biểu của tỉnh; 01 gian giới thiệu, bán các sản phẩm du lịch).

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan, doanh nghiệp.

2.3. Lễ hội bia Hà Nội

- Thời gian khai mạc: Từ 16 giờ 00 phút, thứ Bảy, ngày 22/9/2018.

- Địa điểm: Sân Trung tâm Văn hóa, Thể thao Thanh thiếu nhi tỉnh.

- Nội dung: Giới thiệu bia Hà Nội và ẩm thực Tuyên Quang.

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh phối hợp với Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO); Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan, doanh nghiệp.

2.4. Trưng bày, giới thiệu các sản vật đặc sắc của các địa phương trong tỉnh

- Thời gian: Từ ngày 20/9, (thứ Năm, ngày 11/8 Âm lịch).

- Địa điểm: Tại hành lang Đại lộ Tân Trào, đoạn từ Khách sạn Mường Thanh đến Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

- Nội dung: Trưng bày, giới thiệu các sản vật đặc sắc của địa phương phục vụ mua sắm cho du khách và nhân dân.

- Số lượng: 07 huyện, thành phố thuộc tỉnh Tuyên Quang và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Hình thức: Ban Tổ chức dựng khung gian hàng (kích thước 3m x 3m) theo sơ đồ, bố trí để thực hiện việc trưng bày (mỗi huyện, thành phố của tỉnh Tuyên Quang, doanh nghiệp tham gia: 02 gian hàng/đơn vị)

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh.

2.5.  Hoạt động hưởng ứng của các huyện trong tỉnh

2.5.1. Huyện Na Hang:

- Nội dung: Tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch vùng cao.

- Thời gian: Cuối tháng 9/2018.

- Địa điểm: Trung tâm huyện Na Hang.

2.5.2. Huyện Chiêm Hóa:

- Nội dung: Tổ chức Liên hoan hát Then - đàn Tính; Hội chợ đêm, trưng bày và bán các sản phẩm nông nghiệp, du lịch Chiêm Hóa; Thi mô hình đèn Trung thu;...

- Thời gian: Trong tháng 9/2018.

- Địa điểm: Trung tâm huyện Chiêm Hóa.

2.5.3. Huyện Sơn Dương:

- Tổ chức Liên hoan Văn hóa, Thể thao Khu căn cứ Cách mạng Tân Trào.

+ Thời gian: Ngày 19/8/2018.

+ Địa điểm: Xã Tân Trào.

- Tổ chức Liên hoan Hát Sình ca huyện Sơn Dương lần thứ nhất.

+ Thời gian: Đầu tháng 9 năm 2018.

+ Địa điểm: Hội trường Nhà văn hóa xã Đại Phú.

2.5.4. Các huyện: Yên Sơn, Lâm Bình, Hàm Yên tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, du lịch; các hoạt động vui Tết Trung thu tại địa phương.

- Thời gian: Trước, trong và sau khi diễn ra các hoạt động tại Liên hoan và Lễ hội Thành Tuyên năm 2018.

- Địa điểm: Các huyện trong tỉnh.

3. Họp báo

- Thời gian: 15 giờ, ngày 07/9/2018 (Thứ Sáu).

- Địa điểm: Tại Hà Nội.

- Chủ trì: Ban Tổ chức Liên hoan và Lễ hội Thành Tuyên năm 2018.

- Nội dung: Thông báo các hoạt động của Liên hoan và Lễ hội Thành Tuyên năm 2018; tổ chức diễn diễu mô hình tại phố đi bộ, Hồ Hoàn Kiếm ngay sau buổi họp báo (02 mô hình).

- Thành phần dự: Đại diện các cơ quan, đơn vị có liên quan, các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương.

V. KINH PHÍ

- Kinh phí tổ chức Liên hoan và Lễ hội Thành Tuyên năm 2018 được bố trí từ một phần ngân sách của tỉnh; nguồn kinh phí xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác.

- Các đoàn Nghệ nhân, diễn viên của các tỉnh tham dự Liên hoan được Ban tổ chức hỗ trợ mỗi đoàn 25 triệu đồng.

VI. TIẾN ĐỘ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC

1. Ban hành, gửi Kế hoạch và mời các tỉnh tham gia Liên hoan: Trước ngày 22/5/2018.

2. Mời Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức: Trước ngày 05/6/2018.

3. Công tác truyền thông: Thực hiện ngay sau khi Kế hoạch được ban hành đến hết thời gian diễn ra các hoạt động tại Liên hoan và Lễ hội.

4. Làm việc với một số tập đoàn lớn đề nghị bảo trợ truyền thông cho Liên hoan và Lễ hội: Từ ngày 01/6.

5. Hoàn thành kịch bản chi tiết chương trình Khai mạc và Đêm hội Thành Tuyên trước ngày 30/6/3018.

6. Các cơ quan, đơn vị triển khai các nội dung phân công theo Kế hoạch: Hoàn thành trước ngày 30/8/2018.

7. Tổ chức tập luyện chương trình khai mạc Liên hoan và Đêm hội Thành Tuyên; tổng duyệt báo cáo vào ngày 19/9 và ngày 20/9/2018.

8. Tổ chức diễn diễu một số mô hình tại Hà Nội: 19h00, ngày 07/9/2018.

VII. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Cử lãnh đạo Bộ, lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ tham gia Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Liên hoan.

- Hỗ trợ kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, bao gồm: Ăn nghỉ, phương tiện đi lại của các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức ở Trung ương.

- Hỗ trợ kinh phí khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong khuôn khổ Liên hoan.

- Mời lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ, ngành Trung ương dự Lễ Khai mạc Liên hoan.

- Có văn bản đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam truyền hình, phát thanh trực tiếp Lễ Khai mạc Liên hoan và tuyên truyền các hoạt động trong khuôn khổ Liên hoan và Lễ hội.

- Phát biểu tại Lễ khai mạc Liên hoan; phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tổng kết Liên hoan.

- Chỉ đạo một số đơn vị liên quan thuộc Bộ phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị của tỉnh Tuyên Quang trong tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao.

- Có văn bản đề nghị các ban, Bộ, ngành, cơ quan Trung ương phối hợp quan tâm chỉ đạo, giúp tỉnh Tuyên Quang thực hiện tổ chức Liên hoan.

2. Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh tham gia Liên hoan

- Quan tâm chỉ đạo xây dựng Kế hoạch tham gia đầy đủ các nội dung trong khuôn khổ Liên hoan do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tổ chức.

- Phối hợp tổ chức tuyên truyền rộng rãi về sự kiện trên các phương tiện truyền thông tại địa phương.

3. Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh tham gia Liên hoan (Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, Bắc Ninh, Bạc Liêu, Hà Tĩnh, Hà Giang, Nam Định, Sơn La, Thanh Hóa, Quảng Nam)

- Báo cáo, tham mưu, đề xuất lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh về kế hoạch của tỉnh tham gia đầy đủ các hoạt động của Liên hoan; chỉ đạo tổ chức luyện tập và chuẩn bị tốt việc tham gia của địa phương tại Liên hoan; chỉ đạo các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình, Cổng thông tin điện tử của địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá rộng rãi với nhân dân trong tỉnh, cả nước và bạn bè quốc tế về các hoạt động của Liên hoan và Lễ hội Thành Tuyên.

- Xây dựng báo cáo tham luận của địa phương tại Hội thảo theo đề nghị của đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang (cơ quan đầu mối) để tổ chức thực hiện các nội dung hoạt động trong khuôn khổ Liên hoan.

- Lập danh sách thành phần Đoàn đại biểu tham dự Liên hoan (lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Sở, nghệ nhân, diễn viên, vận động viên, nhân viên phục vụ) trong đó nêu rõ cán bộ đầu mối chung, cán bộ đầu mối cho mỗi hoạt động, số điện thoại liên hệ, nhu cầu phòng nghỉ cho thành viên của đoàn để cơ quan đầu mối của tỉnh Tuyên Quang biết, liên hệ bố trí giúp cho phù hợp.

4. Các cơ quan, đơn vị của tỉnh Tuyên Quang

4.1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chuẩn bị nội dung để tổ chức họp báo tại Hà Nội, giới thiệu các hoạt động diễn ra trong khuôn khổ Liên hoan và Lễ hội Thành Tuyên năm 2018.

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về Liên hoan và Lễ hội Thành Tuyên năm 2018.

- Thẩm định nội dung khẩu hiệu tuyên truyền do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự thảo.

4.2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Là cơ quan Thường trực có trách nhiệm tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh về nội dung các hoạt động và các điều kiện tổ chức Liên hoan và Lễ hội Thành Tuyên năm 2018.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu, đề xuất thành lập Ban Tổ chức Liên hoan; tham mưu mời Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức khi có đủ điều kiện.

- Sớm đề xuất bộ nhận diện (logo, màu sắc và hình ảnh liên quan) cho Liên hoan để kết hợp với logo của Lễ hội Thành Tuyên (đã được thiết kế và bảo vệ bản quyền tác giả năm 2016) trong tất cả các ấn phẩm liên quan đến Liên hoan và Lễ hội Thành Tuyên (giấy mời, market sân khấu, Poster chương trình, cờ phướn, thẻ đại biểu, thẻ Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức...).

- Xây dựng ma két; trang trí khánh tiết sân khấu, âm thanh, ánh sáng phục vụ các hoạt động trong khuôn khổ của Liên hoan và Lễ hội Thành Tuyên tại Quảng trường và sân trường tiểu học Bình Thuận; dự thảo nội dung khẩu hiệu tuyên truyền trình Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thẩm định; xây dựng các pa nô, áp phích, video clip, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về Liên hoan và Lễ hội Thành Tuyên.

- Chủ trì lựa chọn Tổng đạo diễn, đơn vị tổ chức sự kiện đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; làm việc với nhóm tác giả, đạo diễn, âm nhạc, biên đạo múa, thiết kế mỹ thuật, sân khấu và các đơn vị liên quan: Xây dựng kịch bản, chương trình các hoạt động trong khuôn khổ Liên hoan trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt; tổ chức chỉ đạo luyện tập chương trình nghệ thuật đặc sắc phục vụ Lễ Khai mạc theo tiến độ.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh làm việc với nhóm tác giả, đạo diễn, âm nhạc, biên đạo múa, thiết kế mỹ thuật, sân khấu và các đơn vị có liên quan: Xây dựng và tổ chức thực hiện kịch bản Đêm hội Thành Tuyên đảm bảo tính hấp dẫn, lôi cuốn, có nội dung phù hợp với các mô hình diễn diễu.

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang trang trí, trưng bày một số mô hình trên hồ Tân Quang và một số điểm phù hợp tại thành phố Tuyên Quang.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao các tỉnh và các đơn vị liên quan thống nhất tiết mục tham gia của các tỉnh trong chương trình Lễ Khai mạc, bế mạc Liên hoan.

- Chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Quần vợt tỉnh chuẩn bị và tổ chức thi đấu Giải Quần vợt Cúp Tân Trào mở rộng tỉnh Tuyên Quang năm 2018.

- Mời Viện Văn hóa - Nghệ thuật chủ trì, phối hợp với Cục Di sản văn hóa, Tổng Cục Du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức Hội thảo "Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể quốc gia gắn với phát triển du lịch".

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội hỗ trợ tổ chức diễn diễu mô hình tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan liên quan thiết kế giấy mời (Giấy mời dự Lễ Khai mạc; Đêm hội thành Tuyên và các giấy mời đại biểu dự các hoạt động trong khuôn khổ Liên hoan và Lễ hội Thành Tuyên năm 2018), in các mẫu giấy mời, phù hiệu Ban Tổ chức, diễn viên, nghệ nhân, báo chí, phù hiệu xe, cờ lưu niệm tặng các đoàn tham gia Liên hoan và Lễ hội Thành Tuyên năm 2018.

- Tham mưu các bài phát biểu; hoàn thành báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 01/9/2017, bao gồm:

+ Phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Lễ Khai mạc.

+ Phát biểu của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Lễ Khai mạc.

+ Phát biểu chào mừng của lãnh đạo tỉnh tại Lễ Khai mạc, bế mạc Ngày hội.

+ Phát biểu chào mừng của lãnh đạo tỉnh tại Đêm hội Thành Tuyên.

+ Phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Đêm hội Thành Tuyên.

+ Phát biểu khai mạc chung các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra trong khuôn khổ Liên hoan và Lễ hội.

+ Nội dung tham luận, bài phát biểu của lãnh đạo tỉnh tại Hội thảo.

- Chuẩn bị dự thảo báo cáo tổng kết Liên hoan và Lễ hội.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các thông tin hoạt động tại buổi họp báo tại Hà Nội.

- Phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng nội dung về Liên hoan và Lễ hội trình chiếu slide PowerPoint để lãnh đạo tỉnh làm việc với một số tập đoàn lớn trong nước đề nghị bảo trợ truyền thông Liên hoan và Lễ hội; xây dựng tờ gấp quảng bá về Liên hoan, Lễ hội Thành Tuyên.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí bàn (có khăn trải bàn, hoa, nước ở bàn vip), ghế và xếp bàn, ghế đủ chỗ cho các đại biểu khách mời tại các vị trí sân khấu diễn ra Liên hoan và Lễ hội, bao gồm cả các hoạt động tổng duyệt (trừ hoạt động Trưng bày, giới thiệu ẩm thực, sản phẩm du lịch của Tuyên Quang và “Lễ hội Bia Hà Nội”).

- Chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động, tổ chức các cụm pano, treo cờ phướn, khẩu hiệu, băngron tại các điểm nút giao thông, các tuyến phố chính, các đầu mối quốc lộ giao tiếp giữa tỉnh với tỉnh bạn về Liên hoan và Lễ hội Thành Tuyên, hoàn thành trước ngày 10/9/2018.

- Rà soát, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa; các cơ sở lưu trú du lịch cam kết niêm yết công khai giá dịch vụ, đảm bảo chất lượng dịch vụ, không tăng giá các dịch vụ trong thời gian diễn ra Liên hoan và Lễ hội; tập huấn nâng cao tay nghề cho nhân viên.

- Lập dự toán; tổng hợp kinh phí của các đơn vị tham gia Liên hoan và Lễ hội Thành Tuyên, gửi Sở Tài chính thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện theo quy định.

4.3. Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức Trưng bày, giới thiệu ẩm thực; sản phẩm du lịch của Tuyên Quang tại Sân Trung tâm Văn hóa, Thể thao Thanh thiếu nhi tỉnh.

- Thiết kế, lắp đặt các gian hàng (kích thước 3m x 3m) theo yêu cầu của Ban Tổ chức để trưng bày, triển lãm giới thiệu hiện vật di sản văn hóa tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành.

- Tổ chức các gian hàng tại hành lang Đại lộ Tân Trào, thành phố Tuyên Quang, Khu vực từ Khách sạn Mường Thanh đến Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, để các địa phương, doanh nghiệp trưng bày, giới thiệu sản vật đặc sắc phục vụ du khách và nhân dân mua sắm.

- Chủ trì, phối hợp với đơn vị sự kiện và Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO) tổ chức Lễ hội Bia Hà Nội; chuẩn bị kịch bản; market sân khấu; bàn, ghế đại biểu ngồi; bài phát biểu của lãnh đạo tỉnh, giấy mời và danh sách mời đại biểu dự Trưng bày, giới thiệu ẩm thực, sản phẩm du lịch của Tuyên Quang và “Lễ hội Bia Hà Nội”.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng tờ gấp quảng bá về Liên hoan, Lễ hội Thành Tuyên, đặc biệt chú ý đến các cá nhân, tổ chức kinh doanh dịch vụ lưu trú, du lịch trong và ngoài tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố xây dựng tour, tuyến du lịch kết nối Lễ hội Thành Tuyên đến các điểm du lịch trên địa bàn huyện, thành phố; tổ chức làm việc với các hãng lữ hành nhằm giới thiệu các tour, tuyến du lịch Tuyên Quang, đưa du khách về với tỉnh.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng website, trang mạng xã hội quảng bá, tuyên truyền các hoạt động Liên hoan, Lễ hội Thành Tuyên và các địa chỉ lưu trú, nhà hàng, khách sạn, địa điểm du lịch của tỉnh với du khách.

- Chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng nội dung về Liên hoan và Lễ hội trình chiếu slide PowerPoint (thời lượng từ 3 đến 5 phút) để lãnh đạo tỉnh làm việc với một số tập đoàn lớn trong nước đề nghị bảo trợ truyền thông Liên hoan và Lễ hội.

4.4. Sở Ngoại vụ

- Là đầu mối liên hệ, thực hiện các thủ tục mời đại biểu quốc tế tham dự Liên hoan và Lễ hội Thành Tuyên năm 2018 theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh dịch các bài phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh tại Lễ Khai mạc, Đêm hội Thành Tuyên năm 2018; bố trí phiên dịch tại các hoạt động có đại biểu quốc tế tham gia.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức công tác lễ tân, hậu cần cho đại biểu quốc tế dự các hoạt động trong khuôn khổ Liên hoan và Lễ hội; thiết kế (dịch) mẫu giấy mời đại biểu quốc tế trên cơ sở Giấy mời do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị và gửi giấy mời đại biểu quốc tế.

- Tham mưu chương trình thăm và làm việc của các đoàn khách quốc tế nhân dịp tham dự Liên hoan và Lễ hội Thành Tuyên năm 2018.

4.5. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu, đề xuất thành lập Ban Tổ chức Liên hoan; mời Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tham gia Ban Chỉ đạo Liên hoan.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Ngoại vụ: Xây dựng kế hoạch chi tiết đón tiếp, bố trí nơi ăn, nghỉ cho đại biểu về dự Liên hoan và Lễ hội; lập danh sách đại biểu mời; gửi giấy mời (trừ các đại biểu quốc tế do Sở Ngoại vụ trực tiếp gửi); lên ma két vị trí chỗ ngồi, chuẩn bị biển tên, chức danh của đại biểu; đón tiếp đại biểu tham dự Liên hoan.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Ngoại vụ, Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh chuẩn bị các bài phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo tỉnh tại Lễ Khai mạc, Đêm hội Thành Tuyên năm 2018 và các hoạt động trong khuôn khổ Liên hoan và Lễ hội.

- Chỉ đạo Trung tâm Hội nghị tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị âm thanh, điện chiếu sáng,... phục vụ Hội thảo và các hoạt động diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

4.6. Tỉnh đoàn Tuyên Quang

- Tổ chức phát động tới các cấp bộ đoàn thực hiện tốt Phong trào thanh niên tình nguyện để hướng dẫn, phục vụ đại biểu, khách du lịch trong dịp diễn ra Liên hoan và Lễ hội Thành Tuyên năm 2018.

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang, Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn tổ chức rà soát, lập danh sách các gia đình có khả năng đáp ứng nhu cầu nghỉ homestay của khách, gửi Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch để tổ chức tập huấn, hướng dẫn các gia đình làm dịch vụ Homestay và cung cấp danh sách cho các doanh nghiệp, công ty lữ hành và du khách trước thời gian Liên hoan và Lễ hội Thành Tuyên năm 2018.

- Chủ trì thực hiện công tác truyền thông xã hội: Chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tương tác nhóm trên các trang mạng xã hội (Fanpage trên Facebook, Zalo, Twitter, Instagram,...) về mục đích, ý nghĩa; quy mô và các hoạt động diễn ra tại Liên hoan và Lễ hội Thành Tuyên.

4.7. Sở Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Tân Trào

- Huy động lực lượng học sinh, sinh viên tham gia tập luyện, biểu diễn trong Lễ khai mạc Liên hoan, Đêm hội Thành Tuyên và các hoạt động trong khuôn khổ Liên hoan theo yêu cầu của Tổng đạo diễn; tổ chức các hoạt động ngoại khóa để học sinh, sinh viên được tham gia giao lưu một số hoạt động tại Liên hoan và hoạt động Lễ hội Thành Tuyên năm 2018.

- Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chọn cử học sinh nghèo vượt khó để nhận quà tại Đêm hội Thành Tuyên.

4.8. Sở Công Thương

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường chống buôn lậu gian lận thương mại; hàng giả, hàng kém chất lượng trước, trong và sau thời gian diễn ra các hoạt động trong khuôn khổ Liên hoan và Lễ hội Thành Tuyên năm 2018.

4.9. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, giới thiệu các hoạt động trong khuôn khổ Liên hoan trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2018.

- Tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh văn bản đề nghị các tỉnh, thành phố hỗ trợ công tác tuyên truyền, quảng bá Liên hoan và Lễ hội Thành Tuyên năm 2018; hoàn thành trước ngày 25/8/2018.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chuẩn bị các nội dung tổ chức họp báo tại Hà Nội.

- Chỉ đạo các đơn vị liên quan phục vụ kết nối đường truyền tín hiệu truyền hình trực tiếp Chương trình Lễ khai mạc Liên hoan và Đêm hội Thành Tuyên năm 2018.

4.10. Sở Giao thông Vận tải

Phối hợp với Công an tỉnh xây dựng kế hoạch phân luồng xe, đảm bảo giao thông thông suốt, phục vụ các hoạt động diễn ra trong khuôn khổ Liên hoan và Lễ hội Thành Tuyên năm 2018.

4.11. Sở Y tế

Chuẩn bị xe ô tô cứu thương, cán bộ thường trực cấp cứu, xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tại các điểm dịch vụ ăn uống phục vụ đại biểu và nhân dân về dự các hoạt động tại Liên hoan và Lễ hội Thành Tuyên năm 2018.

4.12. Sở Tài chính

Thẩm định, cấp kinh phí kịp thời tổ chức Liên hoan và Lễ hội Thành Tuyên năm 2018 đảm bảo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

4.13. Công ty Điện lực Tuyên Quang

Đảm bảo nguồn điện liên tục, đủ công suất phục vụ các hoạt động trong khuôn khổ Liên hoan và Lễ hội Thành Tuyên năm 2018. Có phương án dự phòng, thay thế trường hợp xảy ra sự cố mất điện.

4.14. Công an tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải xây dựng kế hoạch chi tiết bố trí phân luồng xe, bãi đỗ xe, đảm bảo không bị ùn tắc và tuyệt đối an toàn giao thông tại khu vực Quảng trường Nguyễn Tất Thành; trên các tuyến đường diễn ra các hoạt động trong khuôn khổ Liên hoan và Lễ hội Thành Tuyên năm 2018.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng phương án đảm bảo an ninh, trật tự; công tác phòng, chống cháy nổ trong thời gian diễn ra các hoạt động của Liên hoan và Lễ hội Thành Tuyên năm 2018.

4.15. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh xây dựng phương án và tổ chức thực hiện rà phá bom mìn, vật liệu nổ tại các khu vực quan trọng, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các hoạt động diễn ra trong Liên hoan và Lễ hội Thành Tuyên.

- Phối hợp với Công an tỉnh đảm bảo công tác an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian diễn ra các hoạt động của Liên hoan và Lễ hội Thành Tuyên năm 2018.

4.16. Báo Tuyên Quang

Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, quảng bá; kịp thời đưa tin về các hoạt động của Liên hoan và Lễ hội Thành Tuyên năm 2018.

4.17. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

- Chủ trì làm việc với Đài Truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp Chương trình Lễ khai mạc Liên hoan và Đêm hội Thành Tuyên; tuyên truyền về sự kiện trên sóng VTV.

- Phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện truyền hình trực tiếp và tiếp sóng Chương trình khai mạc Liên hoan, chương trình Đêm hội Thành Tuyên.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch truyền hình trực tiếp trên sóng TTV Chương trình Đêm hội Thành Tuyên (trường hợp không truyền hình trực tiếp trên VTV).

- Tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh văn bản đề nghị tiếp phát sóng của các Đài Phát thanh và Truyền hình các tỉnh, thành phố, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các Đài địa phương thống nhất các thông số kỹ thuật tiếp sóng chương trình truyền hình trực tiếp đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

- Tăng cường đưa tin, hình ảnh quảng bá, các hoạt động chuẩn bị tổ chức  Liên hoan trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2018 trên Kênh TTV của Đài.

- Phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng nội dung về Liên hoan và Lễ hội trình chiếu slide PowerPoint để lãnh đạo tỉnh làm việc với một số tập đoàn lớn trong nước đề nghị bảo trợ truyền thông Liên hoan và Lễ hội.

4.18. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu, chọn cử; bố trí chỗ ăn, nghỉ cho các cháu học sinh nghèo vượt khó trong học tập ở các huyện về dự Đêm hội Thành Tuyên; đưa đón học sinh của các huyện, thành phố dự Đêm hội Thành Tuyên vào vị trí ngồi tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành theo sơ đồ được duyệt; chuẩn bị quà tặng cho các cháu, mỗi suất trị giá 500.000 đồng.

4.19. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động trong khuôn khổ Liên hoan và Lễ hội Thành Tuyên năm 2018.

4.20. Sở Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu, tổng hợp và hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tại Liên hoan và Lễ hội Thành Tuyên đảm bảo đúng nội dung, quy định của pháp luật hiện hành.

4.21. Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch, thể lệ, kịch bản chi tiết tổ chức Đêm hội Thành Tuyên và các hoạt động văn hóa nghệ thuật trong dịp lễ hội; phối hợp tuyên truyền, có lịch trình tổ chức cho nhân dân tham dự các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ diễn ra trong Liên hoan và Lễ hội Thành Tuyên năm 2018.

- Chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải và các ngành liên quan thí điểm xây dựng tuyến phố hạn chế phương tiện giao thông trong thời gian diễn ra Liên hoan và Lễ hội để nhân dân và du khách tham gia hoạt động diễn diễu các mô hình đèn Trung thu.

- Chỉ đạo các xã, phường; các tổ dân phố thiết kế, xây dựng mô hình tham gia Đêm hội Thành Tuyên; đôn đốc, tổng hợp, hướng dẫn các huyện xây dựng mô hình tham gia Đêm hội Thành Tuyên (ý tưởng, thể lệ, vị trí tập kết, lời thuyết minh diễn diễu mô hình,...).

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các ngành liên quan chuẩn bị các điều kiện để đưa 02 xe mô hình đèn Trung thu về diễn diễu quảng bá Lễ hội tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội sau khi họp báo.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trang trí, trưng bày một số mô hình trên hồ Tân Quang và một số điểm tại thành phố Tuyên Quang.

- Chỉ đạo thực hiện chỉnh trang đô thị; vệ sinh môi trường, trang trí, tuyên truyền; đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn trong thời gian diễn ra các hoạt động tại Liên hoan và Lễ hội Thành Tuyên năm 2018.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, đề xuất và chuẩn bị mặt bằng sân Trường Tiểu học Bình Thuận, thành phố Tuyên Quang để phục vụ Trình diễn một số Di sản văn hóa phi vật thể có tính cộng đồng.

- Phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh chuẩn bị các điều kiện và tổ chức tham gia gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản vật đặc sắc của địa phương; mời các doanh nghiệp địa phương tham gia cung ứng, giới thiệu, bán quà lưu niệm, sản vật đặc sắc của địa phương.

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn chỉ đạo rà soát lại các nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn thành phố và vùng phụ cận; có phương án đảm bảo chỗ ăn, nghỉ cho khách du lịch; yêu cầu các cơ sở  nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi, giải trí,... thuộc địa bàn quản lý cam kết nâng cao chất lượng phục vụ, không tăng giá các mặt hàng; đảm bảo nếp sống văn minh, lịch sự.

4.22. Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn

Phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang chỉ đạo rà soát lại các nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, các cơ sở homestay trên địa bàn giáp thành phố, đảm bảo chỗ ăn, nghỉ cho khách du lịch.

4.23. Ủy ban nhân dân huyện

- Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tăng cường tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn nhân dịp tổ chức Liên hoan và Lễ hội thành Tuyên.

- Tham gia 01 mô hình tại Đêm hội Thành Tuyên.

- Phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh chuẩn bị các điều kiện và tổ chức tham gia gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản vật đặc sắc của địa phương; mời các doanh nghiệp địa phương tham gia cung ứng, giới thiệu, bán quà lưu niệm, sản vật đặc sắc của địa phương.

- Phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh cung cấp thông tin, các điểm, địa danh du lịch, các hoạt động trong thời gian tổ chức Liên hoan và Lễ hội để kết nối tuor, tuyến phục vụ du khách tham dự Lễ hội Thành Tuyên đến các điểm du lịch trên địa bàn huyện.

- Phối hợp với Sở Lao động -Thương binh và Xã hội và Sở Giáo dục Đào tạo lựa chọn, đưa đón các cháu học sinh nghèo vượt khó trong học tập tham dự Đêm hội Thành Tuyên.

Yêu cầu các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện và dự toán kinh phí xong trước ngày 10/6/2018, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo giải quyết./.

| Nơi nhận: - Bộ VHTTDL; - Thường trực Tỉnh ủy; - Thường trực HĐND; - Chủ tịch UBND tỉnh; - UBND các tỉnh, Sở VHTTDL, Sở VHTT các tỉnh tham gia Liên hoan; - Các PCT UBND tỉnh; - Các sở, ban, ngành; (thực hiện) - UBND huyện, thành phố; (thực hiện) - CVP, các PCVP UBND tỉnh; - Trưởng, phó, CV khối NCTH; - Phòng QTTV; - GĐ Trung tâm Hội nghị tỉnh; - Lưu VT, KGVX (Tùng). | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH (Đã ký) Nguyễn Hải Anh |
| --- | --- |

# Text boxes

(báo cáo)